## Slide 1: 7. Projektstatusmeeting
Jana Eschwaltrup, Marcel Ochsendorf 21.12.2017

## Slide 2: GANTT

## Slide 3: Projektstatus 21.12.2017
Letzte Woche
Technologiemanager: Beginn Implementierung
Projektmanager: Task Breakdown|| Beginn Implementierung
Qualitätsmanager: Beginn Implementierung
Vertriebsmanager: Beginn Implementierung
Nächste Woche
Technologiemanager: Implementierung
Projektmanager: Implementierung | Live System
Qualitätsmanager: Implementierung | Erste Tests laut
Vertriebsmanager: Beginn Implementierung | Kunden Test

## Slide 4: Aktueller Stand
Chart: 
| Lastenheft | NodeJS Projekt Setup | Datenbank | Implementierung
Datenreihe 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.4

## Slide 5: Projektstatus 21.12.2017
Team | Projektmitglied | Aufwand aktuell | Aufwand kummuliert
Projektmanager |  | 8 | 115
 | Marcel Ochsendorf | 8 | 70
 | Jana Eschwaltrup | 0 | 69
Vertriebsmanager |  | 10 | 102
 | Calvin Flatt | 2 | 55
 | Marin Jukic | 8 | 58
Technologiemanager |  | 15 | 92
 | Tobias Arndt | 8 | 68
 | Nils Kochendörfer | 7 | 40
Qualitätsmanager | Jonas Kau | 4 | 79

## Slide 6: Aufstellung der noch zu leistenden Stunden
Vorgänge | Noch zu leistende Stunden
Erstellung Mockups | 0
Erstellung Frontend | 65
Erstellung Backend | 60
Erstellung Views | 20
Tests | 20
Summe (zu leistende Stunden) | 165
Bisher geleistete Stunden | 389
Gesamtaufwand | 548

## Slide 7: Qualitätsmanagement: Stand Lastenheft
Fertig:
  Erste elementare Views
TODOs:
  Implementierung
  Aufsetzten des Live Systems bis 22.12.2017