## Slide 1: 8. Projektstatusmeeting
Jana Eschwaltrup, Marcel Ochsendorf 11.01.2018

## Slide 2: GANTT

## Slide 3: Projektstatus 11.01.2018
Letzte Woche (25.12.2017 – 08.01.2018)
Technologiemanager: Implementierung
Projektmanager: Implementierung | Live System
Qualitätsmanager: Implementierung | Erste Tests laut
Vertriebsmanager: Beginn Implementierung | Kunden Test
Nächste Woche
Technologiemanager: Implementierung
Projektmanager: Implementierung
Qualitätsmanager: Implementierung | Stresstest
Vertriebsmanager: Beginn Implementierung | weitere Kundentest

## Slide 4: Aktueller Stand
Chart: 
| Lastenheft | NodeJS Projekt Setup | Datenbank | Implementierung
Datenreihe 1 | 1 | 1 | 1 | 0.65

## Slide 5: Projektstatus 11.01.2018
Team | Projektmitglied | Aufwand aktuell | Aufwand kumuliert
Projektmanager |  | 75 | 214
 | Marcel Ochsendorf | 40 | 110
 | Jana Eschwaltrup | 35 | 104
Vertriebsmanager |  | 9 | 108
 | Calvin Flatt | 7 | 54
 | Marin Jukic | 2 | 54
Technologiemanager |  | 25 | 115
 | Tobias Arndt | 15 | 67
 | Nils Kochendörfer | 10 | 48
Qualitätsmanager | Jonas Kau | 3 | 82

## Slide 6: Aufstellung der noch zu leistenden Stunden
Vorgänge | Noch zu leistende Stunden
Erstellung Mockups | 0
Erstellung Frontend | 0
Erstellung Backend | 9
Erstellung Views | 0
Tests | 20
Summe (zu leistende Stunden) | 29
Bisher geleistete Stunden | 519
Gesamtaufwand | 548

## Slide 7: Qualitätsmanagement: Stand Lastenheft
Fertig:
  Auto Publish|| Auto Skalierung
  Elementare Funktionalitäten
TODOs:
  Polishing
  Bugfixing
  Testing (Developer | Kunden)