## Slide 1: 2. Projektstatusmeeting
Jana Eschwaltrup, Marcel Ochsendorf 16.11.2017

## Slide 2: Projektstatus 16.11.2017
Letzte Woche
Projektmanager: Überarbeitung des Projektplans + Lastenheft
Technologiemanager: Tutorial für NodeJS, Login, Registrierung
Qualitätsmanager: Protokoll
Vertriebsmanager: 2. Kundentreffen
Nächste Woche
Technologiemanager: Lastenheft
Projektmanager: Lastenheft
Qualitätsmanager: Lastenheft
Vertriebsmanager: Vorstellung des 2. Kundentreffen, 3. Kundentreffen

## Slide 3: GANTT
Siehe Project…

## Slide 4: Aktueller Stand
Chart: 
| Lastenheft | Technologie auswählen/Projekt einrichten | Oberflächen in html umsetzen | Datenbank | Implementierung
% Abgeschlossen | 54 | 75 | 0 | 30 | 13

## Slide 5: Stand Lastenheft
Fertig:
  Struktur, Nutzen, Anwendergruppen
  10 Seiten Oberflächen und Use Cases beschrieben (ca. 30%)
Es fehlt:
  Informationen aus dem 2. Kundentreffen (Calvin und Marin)
  Oberflächen und Use Cases fertigstellen (Jana, Marcel, Calvin)
  Beschreibung der Technologie (Tobias und Nils)
  Qualitätsanforderungen (Jonas und Marin)

## Slide 6: Projektstatus 16.11.2017
Team | Projektmitglied | Aufwand aktuell | Aufwand kummuliert
Projektmanager |  | 20 | 41
 | Marcel Ochsendorf | 9 | 20
 | Jana Eschwaltrup | 11 | 21
Vertriebsmanager |  | 15 | 37
 | Calvin Flatt | 7 | 19
 | Marin Jukic | 8 | 18
Technologiemanager |  | 22 | 36
 | Tobias Arndt | 14 | 21
 | Nils Kochendörfer | 8 | 15
Qualitätsmanager | Jonas Kau | 7 | 13