Protokoll vom 30.11.2017

4. Coachingtermin

SWE WS2017/18 Gruppe A8
Coach: Christian Kaiser

Protokollführer: Nils Kochendörfer

Anwesenheit:
Coach:	Christian Kaiser
Projektmanagement:	Jana Eschwaltrup
Technologiemanagement:	Nils Kochendörfer
Vertriebsmanagement:	Marin Jukic
Qualitätsmanagement:	Jonas Kau
Nicht anwesend:	Marcel Ochsendorf, Tobias Arndt, Calvin Flatt

Ablauf
1.	Feststellung der Anwesenheit
2.	Bericht des Projektmanagements vertreten durch Jana Eschwaltrup
3.	Bericht des Qualitätsmanagements vertreten durch Jonas Kau
4.	Besprechung Stand und Abwesenheit von mehreren Gruppenmitgliedern

Vortrag Projektmanagement:
1. Es wurde auf die Aktivitäten der letzten Woche eingegangen
2. Es wurde auf die diese Woche geplanten Aktivitäten eingegangen
3. GANTT: Projekt geht voran, wegen fehlerhafter Formatierung im Lastenheft musste ein Kundengespräch verschoben werden. Inhaltlich ist das Lastenheft OK
4. Der Stand entsprach demnach nicht genau dem geplanten, die Ampel ist gelb
5. Mangelnde Kommunikation hat diese Woche für einen langsameren Arbeitsprozess gesorgt

Vortrag QM:
1. Lastenheft inhaltlich OK, aber wegen falscher Formatierung wollte sich die Kundengruppe das Lastenheft nicht einmal anschauen.
2. Einige Texte müssen angepasst werden: muss/sollte/wird anstelle von muss/sollte/kann
3. Nur ein Use-Case pro Aktivitätsdiagramm
4. Eigene von uns getroffene Entscheidungen bei Use-Cases und Aktivitätsdiagrammen waren nicht korrekt, genaues Befolgen der Vorlagen ist zu beachten
(weitere Details in der entsprechenden Präsentation)

Feedback/Fragen:
1. Hinweis dass wegen des unentschuldigten Fehlens zweier Gruppenmitglieder Herr Siepmann informiert wird. Wahrscheinlich ist eine Zusatzaufgabe für die unentschuldigt Fehlenden.
2. Nochmaliger Hinweis dass sich exakt an die in der Vorlesung gegebenen Beispiele gehalten werden soll
3. Genaue Differenzierung bei Beschreibung des Projekt im Lastenheft: zum Beispiel Trennung von Geschäftskunde und Privatkunde in den Use-Cases
4. Wie stellt man die Qualität der Arbeit sicher: Einigung auf gleiche Software (OpenOffice, Word, Notepad) ist wichtig, immer alles von Gruppenmitgliedern welche nicht an dem Aufgabenteil beteiligt waren Korrekturlesen lassen um Betriebsblindheit zu vermeiden.
5. Es soll sich genau an den Ablauf des Rollenspiels gehalten werden, pünktlich sein, Zusagen einhalten, allgemein: Projekt ernst nehmen!
Aktivitäten nächste Woche:
Da bis zum 08.12.2017 die finale Version des Lastenhefts vorliegen muss, werden sich alle an der Verbesserung der Formatierung des Lastenhefts beteiligen.
Hinweis: sollte der Termin nicht eingehalten werden können, sofort mit dem Coach in Verbindung setzen
Allgemeine Aufgabenverteilung für die Implementierung steht vorläufig fest, nach Abgabe des Lastenhefts wird die Implementierung unter Umständen auch schon in der nächsten Woche, beginnen.
Was?	Wer?	Bis wann?
Kundentreffen	Calvin Flatt, Marin Jukic	Mi, 06.12.2017
Projekterstellung, Überarbeitung Datenbank	Tobias Arndt, Nils Kochendörfer, Marcel Ochsendorf	Mi, 06.12.2017
Neu schreiben des Lastenheftes, neue Struktur anlegen, Testfälle definieren, Aktivitätsdiagramme machen	Jana Eschwaltrup	Sa, 02.12.2017
Korrekturlesen Lastenheft	Marcel Ochsendorf	So, 03.12.2017
HTML-Seiten erstellen	Jonas Kau, Marin Jukic	Mi, 06.12.2017

Team	Projektmitglied	Aufwand aktuell	Aufwand kummuliert
Projektmanager	Marcel Ochsendorf	1	35
	Jana Eschwaltrup	6	50
Vertriebsmanager	Calvin Flatt	6	37
	Marin Jukic	7	38
Technologiemanager	Tobias Arndt	7	37
	Nils Kochendörfer	1	27
Qualitätsmanager	Jonas Kau	8	40
Gesamt		36	224