## Slide 1: 4. Projektstatusmeeting
Jana Eschwaltrup, Marcel Ochsendorf 30.11.2017

## Slide 2: GANTT

## Slide 3: Projektstatus 30.11.2017
Letzte Woche
Projektmanager: Aktivitätsdiagramme erstellt
Technologiemanager: Überarbeitung Use Cases
Qualitätsmanager: Korrekturlesen, Design Fixen, Verzeichnisse
Vertriebsmanager: Überarbeitung Use Cases
Nächste Woche
Technologiemanager: ggf. Überarbeitung Lastenheft
Projektmanager: ggf. Überarbeitung Lastenheft
Qualitätsmanager: ggf. Überarbeitung Lastenheft
Vertriebsmanager: Unterschrift für Lastenheft einholen

## Slide 4: Aktueller Stand
Chart: 
| Lastenheft | NodeJS Projekt Setup | Datenbank | Implementierung
Datenreihe 1 | 0.6 | 0.8 | 0.35 | 0.15

## Slide 5: Projektstatus 16.11.2017
Team | Projektmitglied | Aufwand aktuell | Aufwand kummuliert
Projektmanager |  | 7 | 85
 | Marcel Ochsendorf | 1 | 35
 | Jana Eschwaltrup | 6 | 50
Vertriebsmanager |  | 13 | 75
 | Calvin Flatt | 6 | 37
 | Marin Jukic | 7 | 38
Technologiemanager |  | 6 | 62
 | Tobias Arndt | 7 | 37
 | Nils Kochendörfer | 1 | 27
Qualitätsmanager | Jonas Kau | 8 | 40

## Slide 6: Qualitätsmanagement: Stand Lastenheft
Fertig:
  Klarheit über Anforderungen
  Mockups
  Use Case Diagramme
  Aktivitätsdiagramme (mehrere Use Cases pro Diagramm)
TODOs:
  Struktur überarbeiten (Dialoge und Use Cases trennen)
  Aktivitätsdiagramme zu jedem Use Case
  Sätze überarbeiten (MUSS, SOLLTE, WIRD, KANN)