## Slide 1: 6. Projektstatusmeeting
Jana Eschwaltrup, Marcel Ochsendorf 14.12.2017

## Slide 2: GANTT

## Slide 3: Projektstatus 14.12.2017
Letzte Woche
Technologiemanager: Status Projekt des NodeJS-Project checken
Projektmanager: Breakdown der Tasks in Trello
Qualitätsmanager: Start der Implementierung
Vertriebsmanager: Unterschrift für Lastenheft einholen (08.12.17)
Nächste Woche
Technologiemanager: Beginn Implementierung
Projektmanager: Task Breakdown|| Beginn Implementierung
Qualitätsmanager: Beginn Implementierung
Vertriebsmanager: Beginn Implementierung

## Slide 4: Aktueller Stand
Chart: 
| Lastenheft | NodeJS Projekt Setup | Datenbank | Implementierung
Datenreihe 1 | 1 | 1 | 0.45 | 0.25

## Slide 5: Projektstatus 14.12.2017
Team | Projektmitglied | Aufwand aktuell | Aufwand kummuliert
Projektmanager |  | 12 | 115
 | Marcel Ochsendorf | 12 | 55
 | Jana Eschwaltrup | 0 | 60
Vertriebsmanager |  | 12 | 102
 | Calvin Flatt | 0 | 47
 | Marin Jukic | 12 | 55
Technologiemanager |  | 11 | 92
 | Tobias Arndt | 6 | 52
 | Nils Kochendörfer | 5 | 40
Qualitätsmanager | Jonas Kau | 12 | 59

## Slide 6: Aufstellung der noch zu leistenden Stunden
Vorgänge | Noch zu leistende Stunden
Erstellung Mockups | 0
Erstellung Frontend | 75
Erstellung Backend | 85
Erstellung Views | 45
Summe (zu leistende Stunden) | 205
Bisher geleistete Stunden | 348
Gesamtaufwand | 553

## Slide 7: Qualitätsmanagement: Stand Lastenheft
Fertig:
  Lastenheft mit Unterschrift (8.12.17)
TODOs:
  Frontend Implementierung (einzelne Views)